|  | ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯ ফোনঃ ৮৮০-২-৭৭৮৯৪৫৮, ৭৭৮৯২৮৯; ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৭৭৮৯৬৩৬ Website: www.nib.gov.bd, Email: dgnibbd@gmail.com |
| --- | --- |

স্মারক নং ৩৯.০৬.২৬৭২.০০১.১৬.০০১.১৯.৫০৯   	                                                             তারিখ: ০৪/১০/২০২০

বিষয়: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি’র প্রথম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০-২১) এর তথ্যাদি বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদনসহ এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হ’ল।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সবিনয় অনুরোধ করা হ’ল।

স্বাক্ষরিত/-

ড. মো. সলিমুল্লাহ

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ৭৭৮৯৪৫৮

E-mail: dgnibbd@gmail.com

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

সিনিয়র সচিব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

[দৃষ্টি আকর্ষণ: উপ-সচিব, অধিশাখা-০৩, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়]

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২০-২০২১) আলোকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি) কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা ২০/২১ | অর্জন | অর্জনের হার | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ | অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২০ | মোট (ক্রমপুঞ্জিত) |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
| ১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা প্রদান | ৭ | [১.৭] থিসিস/রিপোর্ট সম্পাদনে গবেষণা সহায়তা প্রদান | [১.৭.১] সম্পাদিত থিসিস/রিপোর্ট | সংখ্যা | ৬ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
|  |  | [১.৮] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | [১.৮.১] প্রশিক্ষিত জনবল | সংখ্যা | ১২০ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
| ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ | ২ | [২.২] বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন | [২.২.১] আয়োজিত, সেমিনার ও কর্মশালা | সংখ্যা | ২ | ১ | - | ১ | ৫০ | চলমান |
| ৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন | ৫ | [৪.২] গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেক হোল্ডারদের অবিহতকরণ | [৪.২.১] আয়োজিত, সেমিনার ও কর্মশালা | সংখ্যা | ১ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
|  |  | [৪.৮] ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান | [৪.৮.১] প্রদত্ত ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা | সংখ্যা | ১০০ | ২৬ | - | ২৬ | ২৬.০ | চলমান |
|  |  | [৪.৯] ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম উৎপাদন | [৪.৯.১] উৎপাদিত ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম | সংখ্যা (আইইউ) | ৩১০০০ | ৮৩০০ | - | ৮৩০০ | ২৬.৭৭ | চলমান |
| ৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামো উন্নয়ন | ২ | [৫.৫] “জাতীয় জীনব্যাংক স্থাপন” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ল্যাব কাম অফিস ও জীনব্যাংক ভবন নির্মাণ | [৫.৫.১] ভৌত অগ্রগতি | % | ৩০ | ৮ | - | ৮ | ২৬.৬৬ | চলমান |

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২০-২০২১) আলোকে গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা ২০/২১ | অর্জন | অর্জনের হার | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ | অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২০ | মোট (ক্রমপুঞ্জিত) |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
| ১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা প্রদান | ৭ | [১.১] থিসিস/রিপোর্ট সম্পাদনে গবেষণা সহায়তা প্রদান | [১.১.১] সম্পাদিত থিসিস/রিপোর্ট | সংখ্যা | ৬ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
|  |  | [১.২] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | [১.২.১] প্রশিক্ষিত জনবল | সংখ্যা | ১২০ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
| ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ | ২ | [২.১] বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন | [২.১.১] আয়োজিত, সেমিনার ও কর্মশালা | সংখ্যা | ২ | ১ | - | ১ | ৫০ | চলমান |
| ৩. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন | ৩ | [৩.১] গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেক হোল্ডারদের অবিহতকরণ | [৩.১.১] প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক জার্ণাল ও বই | সংখ্যা | ৫ | ২ | - | ২ | ৪০ | চলমান |
|  |  |  | [৩.১.২] আয়োজিত, সেমিনার ও কর্মশালা | সংখ্যা | ১ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
|  |  | [৩.২] ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান | [৩.২.১] প্রদত্ত ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা | সংখ্যা | ১০০ | ২৬ | - | ২৬ | ২৬.০ | চলমান |
|  |  | [৩.৩] ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম উৎপাদন | [৩.৩.১] উৎপাদিত ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম | সংখ্যা (আইইউ) | ৩১০০০ | ৮৩০০ | - | ৮৩০০ | ২৬.৭৭ | চলমান |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা ২০/২১ | অর্জন | অর্জনের হার | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ | অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২০ | মোট (ক্রমপুঞ্জিত) |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |  |  |  |  |  |
|  |  | [৩.৪] টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে এলোভেরার চারা উৎপাদন ও জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগে চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন। | [৩.৪.১] দেশের সকল অঞ্চলে চাষকৃত ঘৃতকুমারীর সুনির্দিষ্ট জাত নির্বাচনের জন্য জেনেটিক ও ফাইটোকেমিক্যাল বৈচিত্র্য নির্ণয় | সংখ্যা | ২৫ | ৮ | - | ৮ | ৩২.০ | চলমান |
|  |  | [৩.৫] ধানের জন্য পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার উদ্ভাবন | [৩.৫.১] নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ | সংখ্যা | ৪০ | ১২ | - | ১২ | ৩০.০ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৫.২] নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ | সংখ্যা | ৪০ | ১২ | - | ১২ | ৩০.০ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৫.৩] সনাক্তকৃত ব্যাকটেরিয়ার নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সক্রিয়তা নির্ণয় ও উপযুক্ত ষ্ট্রেইন নির্বাচন | সংখ্যা | ১৫ | ৫ | - | ৫ | ৩৩.৩ | চলমান |
|  |  | [৩.৬] দেশীয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্যায়ন এবং এর জিনগত সম্পদের সংরক্ষণ | [৩.৬.১] দেশীয় প্রাণীর প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ | সংখ্যা | ১৫০ | ৪০ | - | ৪০ | ২৬.৬ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৬.২] রক্তের নমুনা থেকে ডিএনএ পৃথকীকরণ | সংখ্যা | ১৫০ | ৪০ | - | ৪০ | ২৬.৬ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৬.৩] পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন (PCR) এবং এবং প্রজাতি সনাক্তকরণ | সংখ্যা | ১৫০ | ৪০ | - | ৪০ | ২৬.৬ | চলমান |
|  |  | [৩.৭] টাইপ ২ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস সংশ্লিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েণ্ট এর সাথে বাংলাদেশি মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয় | [৩.৭.১] রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথকীকরণ | সংখ্যা | ৬০ | ১৫ | - | ১৫ | ২৫.০ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৭.২] পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন (PCR) | সংখ্যা | ১৮০ | ৪৫ | - | ৪৫ | ২৫.০ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৭.৩] SNP সনাক্তকরণ | সংখ্যা | ১৮০ | ৪৫ | - | ৪৫ | ২৫.০ | চলমান |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা ২০/২১ | অর্জন | অর্জনের হার | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ | অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২০ | মোট (ক্রমপুঞ্জিত) |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |  |  |  |  |  |
| ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
|  |  | [৩.৮] শিং মাছের ক্ষতরোগ (MAS) সৃষ্টিকারী প্যাথোজেনিক ব্যাক্টেরিয়ার মলিকুলার চরিত্রায়ণ | [৩.৮.১] শিং মাছের নমুনা সংগ্রহ | সংখ্যা | ৪০ | ১১ | - | ১১ | ২৭.৫ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৮.২] ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ | সংখ্যা | ২০০ | ৫৫ | - | ৫৫ | ২৭.৫ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৮.৩] ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ | সংখ্যা | ২০০ | ৫৫ | - | ৫৫ | ২৭.৫ | চলমান |
|  |  | [৩.৯] এন্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান উৎপাদনে সক্ষম অনুজীব পৃথকীকরণ ও বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ | [৩.৯.১] মাটির নমুনা হতে এন্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান উৎপাদনে সক্ষম অনুজীব পৃথকীকরণ | সংখ্যা | ৫০ | ১৩ | - | ১৩ | ২৬.০ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৯.২] অনুজীবের এন্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান উৎপাদনের সক্ষমতা যাচাই | সংখ্যা | ৫০ | ১৩ | - | ১৩ | ২৬.০ | চলমান |
|  |  |  | [৩.৯.৩] বাছাইকৃত অনুজীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ | সংখ্যা | ২০ | ৫ | - | ৫ | ২৫.০ | চলমান |
| ৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামো উন্নয়ন | ২ | [৪.১] “জাতীয় জীনব্যাংক স্থাপন” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ল্যাব কাম অফিস ও জীনব্যাংক ভবন নির্মাণ | [৪.১.১] ভৌত অগ্রগতি | % | ৩০ | ৮ | - | ৮ | ২৬.৬৬ | চলমান |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা ২০/২১ | অর্জন | অর্জনের হার | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ | অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২০ | মোট (ক্রমপুঞ্জিত) |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
| ১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ | ১০ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন | [১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | সংখ্যা | ৪ | ১ | - | ১ | ২৫.০ | চলমান |
|  |  |  | [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ১২ | ৩ | - | ৩ | ২৫.০ | চলমান |
|  |  | [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় | [১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৪ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
|  |  | [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ | [১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ১ | - | ১ | ২৫.০ | চলমান |
|  |  | [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ | [১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ১ | - | ১ | ২৫.০ | চলমান |
|  |  | [১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | ৪ | ১ | - | ১ | ২৫.০ | চলমান |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা ২০/২১ | অর্জন | অর্জনের হার | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০ | অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২০ | মোট (ক্রমপুঞ্জিত) |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ৯ | [২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন | [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | ৮০ | ৫৫.৩৫ | - | ৫৫.৩৫ | ৬৯.২ | চলমান |
|  |  | [২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ | [২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত | সংখ্যা | ১৫-২-২১ | - | - | - | - | চলমান |
|  |  | [২.৩] সেবা সহজিকরণ | [২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত | সংখ্যা | ২৫-২-২১ | - | - | - | - | চলমান |
|  |  | [২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ৫০ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
|  |  |  | [২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ | জনঘন্টা | ৫ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
|  |  | [২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান | [২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত | সংখ্যা | ১ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৬ | [৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত | % | ১০০ | ১০০ | - | ১০০ | ১০০ | চলমান |
|  |  | [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন | [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত | % | ১০০ | বর্তমানে এনআইবিতে কোন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি নেই |
|  |  | [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত | % | ৮০ | এনআইবির বিদ্যমান অডিট আপত্তিগুলো সাধারন শ্রেণীর হওয়ায় ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের প্রয়োজন নেই |
|  |  |  | [৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ৫০ | ০ | - | ০ | ০ | চলমান |
|  |  | [৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ | [৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত ও হালনাগাদকৃত | তারিখ | ১৫-১২-২০ | - | - | - | - | চলমান |

# Text boxes

“শেখ হাসিনার দর্শন

সব মানুষের উন্নয়ন”