দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২

দপ্তর/সংস্থার নাম: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি

| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | অর্জিত মান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা……………………………… |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ৪ | সংখ্যা | প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এনআইবি | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ |  | ৩ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১ | ১ | ১ |  | ৭৫% |  |  |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৬ | % | প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এনআইবি | ১০০ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |  | ৪.৫ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০ | ১০০ | ১০০ |  | ৭৫% |  |  |
| ১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ২ | সংখ্যা | ইনচার্জ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, এনআইবি | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |  | ১ |  | ১০০% | ২ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১ | - | ১ |  |  |  |  |
| ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | ইনচার্জ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, এনআইবি | ২ টি | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ |  |  | ১০০% | ২ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
| ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি) | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ২ | সংখ্যা ও তারিখ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, এনআইবি | ৩ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ৬৬.৬৭% | ১.৩৪ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ |  |  |  |  |
| ১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ১ | তারিখ | সহকারী প্রকৌশলী, এনআইবি | ১০/০৬/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ৩১/১২/২০২১ ৩১/০৩/২০২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০/০৬/২০২১ | ৩০/০৯/২০২১ | ৩১/১২/২০২১ | ৩১/০৩/২০২২ | ৭৫% | ০.৭৫ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২৭/০৫/২০২১ | ৩০/০৯/২০২১ | ৩১/১২/২০২১ |  |  |  |  |
| ১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত | ৪ | তারিখ | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  | এনআইবি’র আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নেই |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | প্রদত্ত পুরস্কার | ১ | তারিখ | সহকারী প্রকৌশলী, এনআইবি | ৩০/০৬/২০২২ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩০/০৬/২০২২ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ |
| ২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ২ | তারিখ | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক, এনআইবি | ৩০/০৭/২০২১ ২৫/০৭/২০২১ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৭/২০২১, ২৫/০৭/২০২১ |  |  |  | ১০০% | ২ | ৩০/০৭/২০২১ তারিখে এনআইবির এবং ২৫/০৭/২০২১ তারিখে এনজিবি প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রাকাশ করা হয়েছে। |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৭/২০২১, ২৫/০৭/২০২১ |  |  |  |  |  |  |
| ২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | প্রকল্প পরিচালক | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | ৭৫% | ১.৫ | ২৬/০৮/২০২১ ০৬/১১/২০২১ ০৯/০২/২০২২ |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |
| ২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত | ২ | % | প্রকল্প পরিচালক | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ২০% | ৩০% | ৩০% | ২০% | ৫৯% | ১.১৮ | বিল প্রদান প্রক্রিয়া চলমান আছে, বিল প্রদান করা হলে বাস্তবায়নের শতকরা হার সম্পন্ন হয়ে যাবে। |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০৯% | ৪১% | ০৯% |  |  |  |  |
| ২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা | প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত | ২ | তারিখ | প্রকল্প পরিচালক | ৩০/০৬/২০২২ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  |  |  | ৩০/০৬/২০২২ তারিখে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর বিধি মোতাবেক সম্পদ হস্তান্তর করা হবে (কপি সংযুক্ত)। |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম……………..৩০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) |
| ৩.১ কমিটির মাধ্যমে এনআইবি’র বিভাগ ও শাখাসমূহ পরিদর্শন | অফিস পরিদর্শন | ৪ | ২ | আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | - | ১ |  | ১০০% | ৪ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১ | - | ১ |  |  |  |  |
| ৩.২ এনআইবিতে চলমান আভ্যন্তরীন গবেষণা প্রকল্পমসমূহের অগ্রগতি মূল্যায়ন | প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন | ৪ | ১ | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনআইবি | ১ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ |  |  | ১০০% | ৪ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ |  |  |  |  |  |
| ৩.৩ এনআইবিতে চলমান দেশের বাহির হতে অনুদান প্রাপ্ত গবেষণা প্রকল্পমসমূহের অগ্রগতি মূল্যায়ন | প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন | ৪ |  | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনআইবি | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | - | - | ১ |  | ১০০% | ৪ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ১ |  |  |  |  |
| ৩.৪ গবেষকগণের সমন্বয়ে জার্ণাল ক্লাব আয়োজন | জার্ণাল ক্লাব আয়োজন | ৪ | ২ | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনআইবি | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | - | - | ১ |  | ১০০% | ৪ |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ১ |  |  |  |  |
| ৩.৫ কমিটির মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম ও নথিপত্র পর্যবেক্ষণ | দাপ্তরিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ | ৪ | ১ | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনআইবি | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | - | - | - | ১ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | - | - | - |  |  |  |  |

বি:দ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।